## Risk
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü- Erasmus Plus RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 26.09.2025
Doküman No:SİÜ- RA-010 Revizyon Tarihi: 29.08.2024 Revizyon No: 001 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Koordinatörlük bünyesindeki ofisler tarafından yararlanıcılara yapılan hatalı bilgilendirme | Yazılı bilgilendirme yapılması web sayfası ilanı, e-posta bilgilendirmesi | Değişim programlarına ait mevzuatlar | 3 | 2 | 6 | ORTA | Azaltma | Sözlü bilgilendirme yerine yazılı bilgilendirme metodunun kullanılması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Web sayfası ve e-posta yazışmaları | Yararlanıcılar tarafından hatalı bilgilendirme nedeniyle yapılan şikayet sayısı
Katılımcıların dil becerilerindeki eksiklik | Üniversitemiz bünyesindeki YADYO ile SİÜZEM ile koordineli olarak dil becerilierinin geliştirebilmesi için dil kursu etkinliklerinin artırılması | Yazışmalar | 3 | 3 | 5 | ORTA | Azaltma | Erasmus Kurumsal Destek Bütçesinden kurs ve etkinliklerin yapılması için bütçe ayrılması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Fiziksel mekan | Dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Hibe iadesi olması durumunda katılımcının hibeyi iade etmemesi | Hukuk Müşavirili ile durumun görüşülmesi | Yazışmalar | 3 | 4 | 5 | ORTA | Azaltma | Katılımcının bağlı olduğu birimle görüşülmesi ve hukuk müşaviri ile atılacak adımlar hakkında müzakere edilmesi | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Fiziksel mekan | İzlenen yol haritasının iade sorununa çözüm getirip getirmediğinin değerlendirlmesi
Katılımcının hareketliliğe gittiği ülkeden dönmemesi | Hareketliliğe gidilen karşı kurum ve T.C. Ulusal Ajansından görüş alınması | Yazışmalar | 3 | 4 | 5 | ORTA | Azaltma | Hibe iadesinin gerçekleşmesi için katılımcıya ulaşılması ve dosyasının kapatılması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Web sayfası ve e-posta yazışmaları | İzlenen yol haritasının bu soruna çözüm getirip getirmediğinin değerlendirlmesi
İnternet kesintisi nedeniyle otomasyon sisteminin kullanılamaması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sözlü yada yazılı bildirim yapılması | Yazışmalar | 4 | 1 | 4 | ORTA | Kabullenme | İnternet gereksinimine ihtiyaç duyulmayan harici disklerde(Harddsik, SSD, USB) verilerin depolanması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Fiziksel mekan | Kesinti sonucu harici disklere başvurduğumuzda iş akışının etkili bir şekilde getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi
MYS kaynaklı sorunlar sebebiyle ödemelerdeki gecikmeler | Oluşan hatanın Stratej Daire Başkanlığına sözlü olarak iletilmesi | Yok | 2 | 3 | 6 | ORTA | Kabullenme | Katılımcılara en kısa zaman içerisinde ödemenin yapılması için T.C. Ulusal Ajansından görüş alınması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Web sayfası ve e-posta yazışmaları | Katılımcılardan gelen geri dönütlerin incelenmesi
Siirt'in stratejik konumu | Siirt'in tanıtılması için Valilik ve Belediye ile görüşülmesi | Yazışmalar | 4 | 2 | 5 | ORTA | Azaltma | Üniversitenin bilimsel faaliyetlerinin yanında Siirt'in gastronomi, tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılması | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Web sayfası,katalog ve sosyal medya ağları | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi | Üniversitemizin ve ilimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetlerinin artıp artmadığının değerlendirilmesi
Değişim Programları Koordinatörlerinin, Bölüm Komisyon Üyelerinin değişimiyle bağlantılı bilgi eksikliği | Bölüm Koordinatörleri için web sayfasında oluşturulmuş bilgilendirme platformu oluşturulmuştur | Web sayfası | 2 | 2 | 4 | ORTA | Azaltma | Koorinatörlere yapılan bilgilendirme toplantıları | Uluslararası İlişkiler Koord. | 2024-08-29 | Fiziksel mekan | Bilgilendirme/bağlantı eksikliği nedeniyle gelen şikayet sayıları
Doküman No: SİÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 15.10.2018; Revizyon No: 00